|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2022 N 204-р <Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2022 - 2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов> |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 14.09.2022 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 февраля 2022 г. N 204-р

1. Утвердить прилагаемый [план](#P24) основных мероприятий по [проведению](consultantplus://offline/ref=EFA9AFFBBB68AD97A69F373DFAB355E2526DD197BFA4E709991C0D6D38D0F5D8B9C001F439E4D9F9488E4033493A0EBC1659FFE9AA9C7B8D40S7I) в 2022 - 2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов (далее - план).

2. Федеральным органам исполнительной власти и организациям, ответственным за реализацию мероприятий [плана](#P24), ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представлять в ФАДН России информацию о ходе реализации мероприятий плана.

3. ФАДН России ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации мероприятий [плана](#P24).

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать и утвердить региональные планы мероприятий по проведению в 2022 - 2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 9 февраля 2022 г. N 204-р

ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2022 - 2032 ГОДАХ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители и соисполнители | Источники финансирования |
| I. Мероприятия по совершенствованию государственного управления и взаимодействию с институтами гражданского общества | | | | |
| 1. | Международная конференция высокого уровня в рамках Международного десятилетия языков коренных народов | 2022 год  2024 год  2026 год  2028 год  2030 год  2032 год | ФАДН России,  МИД России  при участии Российского комитета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России на указанные цели |
| 2. | Международный семинар по сохранению и популяризации языков коренных малочисленных народов Арктики | 2022 год | ФАДН России  при участии Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России на указанные цели |
| 3. | Проведение форума "Языковая политика в Российской Федерации" | ежегодно | ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России на указанные цели |
| 4. | Мониторинг сохранения и развития языков народов Российской Федерации, в том числе языков коренных малочисленных народов Российской Федерации | ежегодно | Минпросвещения России,  ФАДН России,  Минцифры России,  Минобрнауки России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук",  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия образования"  при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России,  ФАДН России,  Минцифры России,  Минобрнауки России на указанные цели, средств федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования" и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации |
| 5. | Разработка нормативных правовых актов в сфере языковой политики Российской Федерации | постоянно | ФАДН России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России  при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России на указанные цели, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации |
| 6. | Обеспечение деятельности рабочей группы по вопросам участия Российской Федерации в подготовке Всемирного атласа языков | 2022 год, далее - ежегодно | ФАДН России,  Минобрнауки России,  Минпросвещения России,  МИД России,  Росстат,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук",  научные организации, подведомственные Минобрнауки России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России,  Минобрнауки России,  Минпросвещения России, МИДу России,  Росстату на указанные цели |
| 7. | Реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие языков народов Российской Федерации в информационном и цифровом пространстве (разработка клавиатурных раскладок, шрифтов, мобильных приложений, локализация программного обеспечения) | ежегодно | ФАДН России  при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" и заинтересованных организаций | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России на указанные цели, средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации, и внебюджетных средств |
| 8. | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку программной и проектной деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере языков народов Российской Федерации | ежегодно | ФАДН России,  Общероссийская общественно-государственная организация "Ассамблея народов России",  Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"  при участии заинтересованных организаций | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России на указанные цели, средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации, и средств Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |
| 9. | Оказание содействия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных языковой проблематике, на международных площадках (ООН, ОБСЕ, Арктический совет и др.):  сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов;  сессии Экспертного механизма по правам коренных народов Совета ООН по правам человека;  ежегодное Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения государствами-участниками обязательств в области человеческого измерения | ежегодно | МИД России,  ФАДН России  при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" и заинтересованных организаций | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете МИДу России,  ФАДН России на указанные цели, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации |
| II. Мероприятия в сфере образования и подготовки педагогических кадров | | | | |
| 10. | Разработка и издание учебно-методической литературы (примерные рабочие программы), учебников по учебным предметам "Родной язык", "Литературное чтение на родном языке", "Родная литература" | ежегодно | Минпросвещения России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации"  при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России на указанные цели, средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации, и внебюджетных средств |
| 11. | Создание адаптированной, в том числе цифровой, образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в области изучения языков коренных малочисленных народов Российской Федерации | ежегодно | Минпросвещения России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России на указанные цели |
| 12. | Всероссийский этнолингвокультурологический диктант на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации к Международному дню родного языка | ежегодно | Минпросвещения России  при участии заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России на указанные цели, средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации |
| 13. | Всероссийский этнодиктант на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации с международным участием, посвященный Международному дню родного языка | ежегодно | Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | в пределах средств Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" и внебюджетных средств |
| 14. | Ведение и развитие образовательного портала для детей из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации "Дети Арктики" | постоянно | Минвостокразвития России  при участии Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минвостокразвития России на указанные цели |
| 15. | Реализация проекта развития среды Института народов Севера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" для обеспечения личностной и профессиональной самореализации студентов - "Лучшая хозяйка очага" | ежегодно | Минпросвещения России,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России на указанные цели, и средств Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
| 16. | Организация целевого обучения лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования ("Образование и педагогические науки", "Языкознание и литературоведение", "Культуроведение и социокультурные проекты") | ежегодно | Минобрнауки России,  Минпросвещения России,  ФАДН России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  при участии Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России,  Минпросвещения России,  ФАДН России на указанные цели, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации |
| 17. | Разработка и реализация образовательных программ по направлениям подготовки "Педагогическое образование", "Филология", "Лингвистика", направленных на родные языки, фольклор и литературу коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 2024 - 2032 годы | Минпросвещения России,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России на указанные цели |
| 18. | Реализация мер, направленных на оказание дополнительной социальной поддержки лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, обучающимся в российских образовательных организациях высшего образования по программам, предусматривающим изучение языков и культур этих народов | ежегодно | Минобрнауки России,  Минпросвещения России  при участии заинтересованных образовательных организаций высшего образования, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России, Минпросвещения России на указанные цели, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации |
| 19. | Включение номинации "Лучший учитель родного языка и родной литературы" во Всероссийский конкурс "Учитель года России" | 2022 год, далее - ежегодно | Минпросвещения России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России на указанные цели |
| 20. | Проведение Всероссийских курсов повышения квалификации педагогов по вопросам совершенствования условий сохранения и развития языков народов Российской Федерации с включением межрегиональных стажировок | ежегодно | Минпросвещения России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России на указанные цели |
| 21. | Создание комплексного информационного ресурса по этнокультурному образованию, включающего в том числе языки коренных малочисленных народов Российской Федерации | 2022 год, далее - постоянно | Минпросвещения России  при участии Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации",  Межрегионального общественного движения "Ассоциация преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России на указанные цели |
| 22. | Проведение Всероссийского съезда преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 2022 год  2025 год  2028 год  2031 год | Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации",  Межрегиональное общественное движение "Ассоциация преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" | в пределах средств Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" и внебюджетных средств |
| 23. | Создание Ассоциации школ с изучением языков коренных малочисленных народов Российской Федерации и формирование общероссийского профессионального сообщества школьных коллективов | 2022 год, далее - постоянно | Минпросвещения России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России на указанные цели |
| 24. | Поддержка стратегических инициатив и инновационных разработок в системе образования, направленных на сохранение и развитие языков народов Российской Федерации (в том числе форумы, слеты, конференции) | ежегодно | Минпросвещения России  при участии Межрегионального общественного движения "Ассоциация преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России на указанные цели |
| III. Мероприятия в сфере науки | | | | |
| 25. | Проведение научных исследований языков народов Российской Федерации и языковой ситуации в Российской Федерации | ежегодно | Минобрнауки России, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти на указанные цели, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации |
| 26. | Проведение исследования социолингвистической ситуации языков народов Российской Федерации | ежегодно | Минобрнауки России,  федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языкознания Российской академии наук,  заинтересованные научные и образовательные организации, подведомственные Минобрнауки России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России, федеральному государственному бюджетному учреждению "Российская академия наук" на указанные цели |
| 27. | Развитие и пополнение корпусов языков народов Российской Федерации | ежегодно | Минобрнауки России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук",  заинтересованные научные и образовательные организации, подведомственные Минобрнауки России, при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России на указанные цели, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации |
| 28. | Проведение исследования контактов русского языка с языками народов Российской Федерации | 2022 - 2023 годы | Минобрнауки России,  федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук, заинтересованные научные и образовательные организации, подведомственные Минобрнауки России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России на указанные цели |
| 29. | Подготовка и издание статей, монографий и других публикаций, посвященных изучению языков народов Российской Федерации | ежегодно | Минобрнауки России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук",  заинтересованные научные и образовательные организации, подведомственные Минобрнауки России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России на указанные цели |
| 30. | Подготовка и издание словарей (толковых, орфографических, орфоэпических, диалектических и др.) языков народов Российской Федерации | ежегодно | Минобрнауки России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук",  заинтересованные научные и образовательные организации, подведомственные Минобрнауки России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России на указанные цели, и внебюджетных средств |
| 31. | Проведение научных конференций, круглых столов, семинаров по изучению языков народов Российской Федерации | ежегодно | Минобрнауки России,  Минпросвещения России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук",  заинтересованные научные и образовательные организации, подведомственные Минобрнауки России, при участии заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России, Минпросвещения России на указанные цели, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации |
| IV. Мероприятия в сфере цифровизации и культуры | | | | |
| 32. | Создание и обеспечение открытого доступа к цифровой библиотеке Института народов Севера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" (библиотечный фонд 1930 - 2000 годов) | 2027 - 2028 годы, далее - постоянно | Минпросвещения России,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России на указанные цели |
| 33. | Создание цифрового атласа оленеводческих народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 2024 год, далее - постоянно | Минпросвещения России,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена"  при участии Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России на указанные цели |
| 34. | Создание виртуального музея традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 2023 год, далее - постоянно | Минпросвещения России,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России на указанные цели |
| 35. | Создание интерактивного атласа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: языки и культуры | 2022 - 2023 годы, далее - постоянно | Минобрнауки России,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный гуманитарный университет",  заинтересованные научные и образовательные организации, подведомственные Минобрнауки России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России на указанные цели |
| 36. | Создание аудиовизуального фонда языков коренных малочисленных народов Российской Федерации | 2024 - 2032 годы | Минобрнауки России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук",  заинтересованные научные и образовательные организации, подведомственные Минобрнауки России,  при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России на указанные цели, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации |
| 37. | Реализация проекта Арктического совета "Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики" | 2022 - 2024 годы | Правительство Республики Саха (Якутия) при участии заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных бюджетом Республики Саха (Якутия) |
| 38. | Оцифровка книжных памятников из фондов библиотек субъектов Российской Федерации в рамках национального проекта "Культура" для включения в тематический раздел "Ранние издания на национальных языках, выпущенные на территории России" раздела Национальной электронной библиотеки "Книжные памятники" | 2022 - 2024 годы | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России на указанные цели |
| 39. | Оцифровка ранних изданий на языках коренных малочисленных народов Российской Федерации | 2023 год | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская национальная библиотека" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России на указанные цели |
| 40. | Создание мультимедийных проектов, посвященных истории языков и письменности коренных малочисленных народов Российской Федерации на платформе Национальной электронной библиотеки | ежегодно | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России на указанные цели |
| 41. | Международная научно-практическая конференция "Книжное и документальное наследие и современные реалии языков коренных народов в поликультурном мире" | 2022 год  2026 год  2030 год | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России на указанные цели |
| 42. | Научно-практическая конференция "На языке образов. Способы актуализации культурного и языкового наследия коренных народов России посредством современных и авангардных форм визуальной культуры" | 2023 год | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российская государственная библиотека для молодежи" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России на указанные цели |
| 43. | Научно-практическая конференция "Культурные коды национального костюма. Ракурс 2: Праздничная одежда и языковая стихия" | 2025 год | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российская государственная библиотека искусств" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России на указанные цели |
| 44. | Выставка-презентация "Национальная художественная литература: известная и неизвестная", посвященная литературе коренных малочисленных народов Российской Федерации | 2022 год | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российская государственная библиотека для слепых" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России на указанные цели |
| 45. | Книжно-иллюстративные выставки, посвященные культуре и литературе коренных малочисленных народов Российской Федерации | ежегодно | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российская государственная детская библиотека" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России на указанные цели |
| 46. | Фестиваль "Культурное наследие коренных народов в современном мире" | 2024 год  2026 год  2028 год | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России на указанные цели |
| 47. | Проведение Всероссийского литературного конкурса на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Голос Севера" | 2023 год  2025 год  2027 год  2029 год  2031 год | Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | в пределах средств Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" и внебюджетных средств |
| 48. | Проведение общероссийского исследования "Роль языка коренных народов России в формировании общей культуры молодежи в условиях библиотеки" | 2022 - 2023 годы  2031 - 2032 годы | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российская государственная библиотека для молодежи" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России на указанные цели |
| 49. | Цикл рассказов на интернет-радио и автоинформаторе Российской государственной библиотеки для слепых о малочисленном коренном народе крайнего северо-востока Азии чукчи:  о численности, происхождении, истории, быте, языке, письменности и литературе и о представителе этого народа слепом поводыре чукче Иване Рультетегине и его семье | 2024 год | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российская государственная библиотека для слепых" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России на указанные цели |
| 50. | Гастроли национальных театров в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России | ежегодно | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России на указанные цели |
| 51. | Гастроли государственных национальных коллективов в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России | ежегодно | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России на указанные цели |
| 52. | Общероссийские, межрегиональные и региональные мероприятия по направлению "Поддержка и развитие национальных культур" | ежегодно | Минкультуры России,  федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова"  при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России на указанные цели, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации |
| 53. | Создание реестра носителей родного языка, культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | ежегодно | Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации",  Межрегиональное общественное движение "Ассоциация преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" | в пределах средств Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" и внебюджетных средств |
| V. Мероприятия в сфере книгоиздания и средств массовой информации | | | | |
| 54. | Подготовка сборников художественной и познавательной литературы на языках народов Российской Федерации | ежегодно | Минпросвещения России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России на указанные цели, и внебюджетных средств |
| 55. | Оказание финансовой поддержки выпуску произведений, созданных на языках народов Российской Федерации (по результатам конкурсного отбора при наличии заявок от издающих организаций) | ежегодно | Минцифры России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минцифры России на указанные цели, и внебюджетных средств |
| 56. | Оказание финансовой поддержки организации переводов на иностранные языки произведений, созданных на языках народов Российской Федерации (по результатам конкурсного отбора при наличии заявок от издающих организаций) | ежегодно | Минцифры России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минцифры России на указанные цели |
| 57. | Реализация программы поддержки национальных литератур народов России, в том числе выпуск антологии национальных литератур народов России | ежегодно | Минцифры России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минцифры России на указанные цели |
| 58. | Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых проектов в области электронных и печатных средств массовой информации, направленных на развитие языков народов Российской Федерации (на условиях отбора, при наличии заявок от заинтересованных организаций) | ежегодно | Минцифры России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минцифры России на указанные цели |
| 59. | Разработка макетов и размещение на официальном сайте МЧС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на официальных страницах МЧС России в аккаунтах социальных сетей буклетов, листовок, памяток по правилам безопасности на языках коренных малочисленных народов Российской Федерации | 2022 год | МЧС России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете МЧС России на указанные цели |
| 60. | Создание видеороликов по безопасности жизнедеятельности с озвучиванием и титрами на языках коренных малочисленных народов Российской Федерации | 2022 год | МЧС России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете МЧС России на указанные цели |
| 61. | Повышение квалификации сотрудников средств массовой информации на языках коренных малочисленных народов Российской Федерации | ежегодно | Межрегиональная общественная организация журналистов, освещающих межэтническую тематику "Гильдия межэтнической журналистики"  при участии Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | в пределах средств Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
| VI. Информационное обеспечение проведения в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов | | | | |
| 62. | Создание и поддержка сайта, посвященного проведению в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов | 2022 год, далее - ежегодно | ФАДН России | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных ФАДН России на указанные цели, и внебюджетных средств |
| 63. | Оказание содействия в освещении в государственных средствах массовой информации хода мероприятий по подготовке и проведению в 2022 - 2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов | ежегодно | Минцифры России,  государственные средства массовой информации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минцифры России на указанные цели |
| 64. | Создание специальных информационных проектов (видеорепортажи, интервью и пр.) с привлечением средств массовой информации, посвященных повестке Международного десятилетия языков коренных народов | ежегодно | Минпросвещения России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России на указанные цели |